| Российская Федерация, 124498, Россия, Москва г., Зеленоград г., 4922-й проезд, строение 2 04.10.2025г. ________________ №04/10-1 ________________________________. на № ________________ от ________________. | Руководителю проекта ООО «АВ Development» Эльман И.И. |
| --- | --- |

Уважаемый Иса Исаевич!

Уведомляем Вас о том, что сдача и передача в работу компании ООО «Интербилдинг» инженерных систем (в частности системы отопления), выполненных Генподрядчиком (ООО «Сварго») на строительной площадке, находящейся по адресу г. Москва, ЗАО, район Раменки, ул. Мосфильмовская, з/у 1В, будет произведена в неопределенное время, ориентировочно в срок с 30.07.25 по 02.08.25.

Данный факт влияет на сроки производства работ и монтаж инженерных систем, в том числе системы отопления, водоснабжения, вентиляции и электроснабжения компанией ООО «Интербилдинг» - сроки будут увеличены.

Просим Вас посодействовать в решении данного вопроса для ускорения процесса сдачи и передачи инженерных систем компанией ООО «Сварго» и выполнения монтажных работ инженерных систем компанией ООО «Интербилдинг».

Заместитель директора и

руководитель проекта строительства

ООО «Интербилдинг»	                                                                                  Кучун Р.В.